Plan de Trabajo

Proyecto: Trendy

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Documento | Plan de Trabajo |
| Sistema | Trendy |
| Basado en | ERS Trendy v1.2 · DDS Trendy v1.2 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Estado | Borrador para validación |
| Metodología | Scrum adaptado — sprints de 2 semanas |
| Equipo | 3 aprendices, full-stack, sin roles fijos por capa |
| Jornada de trabajo | Martes, viernes y sábado — 4 horas por persona y sesión |
| Capacidad del equipo | 36 horas-persona por semana (3 personas × 3 sesiones × 4 h) |
| Duración estimada | 13 semanas (08/09/2026 – 05/12/2026, fecha de inicio asumida) |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento organiza el desarrollo del sistema Trendy en sprints, define la capacidad real del equipo, asigna el trabajo por módulo de diseño y establece las ceremonias, riesgos y plan de despliegue del proyecto. Complementa la ERS Trendy v1.2 (alcance funcional del MVP) y el DDS Trendy v1.2 (diseño técnico), sin redefinir su contenido.

## 1.2 Alcance

El plan cubre la implementación completa del alcance de la Versión 1.0 (MVP) definido en la ERS v1.2, sección 2.8: los diez módulos de diseño del DDS, de los cuales MOD-08 (Notificaciones) no requiere desarrollo por estar diferido íntegramente a la Versión 2.0. El plan finaliza con el despliegue en producción del sistema, según la topología de Docker Compose descrita en el DDS, sección 8.

## 1.3 Documentos relacionados

- ERS Trendy v1.2 — Especificación de Requisitos de Software.

- DDS Trendy v1.2 — Documento de Diseño de Software.

# 2. Equipo de trabajo

## 2.1 Composición

El equipo está conformado por 3 aprendices con perfil full-stack, sin una asignación fija de roles por capa (frontend/backend). No existe un Scrum Master formal: las ceremonias se facilitan de forma rotativa y las decisiones del equipo se toman de manera compartida.

| Rol | Asignación |
| --- | --- |
| Aprendiz 1 | Full-stack — sin capa fija |
| Aprendiz 2 | Full-stack — sin capa fija |
| Aprendiz 3 | Full-stack — sin capa fija |
| Facilitación de ceremonias | Rotativa entre los 3 aprendices, un facilitador distinto por sprint |
| Revisión de código (peer review) | Cruzada: ninguna tarea se integra a la rama principal sin revisión de al menos uno de los otros dos aprendices |

## 2.2 Jornada y disponibilidad

- Días de trabajo: martes, viernes y sábado.

- Duración de la sesión: 4 horas por aprendiz y día.

- Capacidad semanal: 3 aprendices × 3 sesiones × 4 horas = 36 horas-persona por semana.

- El plan asume que los 3 aprendices asisten a todas las sesiones; una ausencia reduce la capacidad de esa semana en aproximadamente un 33% (ver matriz de riesgos, sección 8).

# 3. Metodología de trabajo

El equipo trabaja bajo Scrum, adaptado a una jornada de 3 sesiones por semana en lugar de una jornada diaria de tiempo completo. Un sprint dura 2 semanas (6 sesiones de trabajo).

## 3.1 Adaptaciones respecto a un Scrum estándar

| Elemento Scrum | Adaptación para este equipo |
| --- | --- |
| Daily Scrum | Se reemplaza por una revisión de avance de 10-15 minutos al inicio de cada sesión (martes, viernes y sábado), en lugar de una reunión diaria. |
| Scrum Master | No hay un rol fijo; la facilitación de Planning, Review y Retrospectiva rota entre los 3 aprendices en cada sprint. |
| Sprint | 2 semanas de calendario, equivalentes a 6 sesiones de trabajo (72 horas-persona de capacidad). |
| Backlog | Gestionado en un tablero Kanban (GitHub Projects), organizado por módulo de diseño (MOD-01 a MOD-10 del DDS). |

## 3.2 Ceremonias y calendario fijo

- Sprint Planning: primer martes de cada sprint.

- Revisión de avance: al inicio de cada sesión (martes, viernes, sábado).

- Sprint Review + Retrospectiva: último sábado de cada sprint, en la misma sesión.

# 4. Capacidad y estimación

Al no existir datos históricos de velocidad del equipo, el esfuerzo se estima en horas-persona por módulo de diseño, en lugar de puntos de historia.

| Periodo | Sesiones | Capacidad (horas-persona) |
| --- | --- | --- |
| 1 semana | 3 (martes, viernes, sábado) | 36 |
| 1 sprint (2 semanas) | 6 | 72 |
| Sprint 0 (1 semana) | 3 | 36 |
| Cierre (2 semanas) | 6 | 72 |
| Proyecto completo (13 semanas) | 39 | 468 |

# 5. Cronograma general

El proyecto inicia el martes 8 de septiembre de 2026 y cierra el sábado 5 de diciembre de 2026 (13 semanas). La fecha de inicio es un supuesto de planificación — ver sección 10 — y puede ajustarse sin cambiar la estructura de sprints.

| Sprint | Fechas | Objetivo principal | Capacidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Preparación | 08/09 – 12/09/2026 | Repositorio, entornos Docker Compose, esqueleto de backend y frontend, Prisma inicial | 36 h |
| Sprint 1 | 15/09 – 26/09/2026 | MOD-01 Usuarios y autenticación · MOD-10 Administración | 72 h |
| Sprint 2 | 29/09 – 10/10/2026 | MOD-02 Catálogo y productos · inicio de MOD-03 Inventario | 72 h |
| Sprint 3 | 13/10 – 24/10/2026 | Cierre de MOD-03 · MOD-04 Carrito de compras · MOD-05 Envíos | 72 h |
| Sprint 4 | 27/10 – 07/11/2026 | MOD-06 Pedidos · MOD-07 Pagos (Mercado Pago y contra entrega) | 72 h |
| Sprint 5 | 10/11 – 21/11/2026 | MOD-09 Ventas y reportes · integración end-to-end · despliegue de prueba | 72 h |
| Cierre | 24/11 – 05/12/2026 | Pruebas de aceptación, corrección de errores, despliegue a producción, documentación y demo final | 72 h |

El orden de los sprints sigue las dependencias funcionales identificadas en el DDS: MOD-01 y MOD-10 no dependen de otros módulos y abren el desarrollo; MOD-02 (catálogo) debe existir antes que MOD-03 (inventario) y MOD-04 (carrito); MOD-06 (pedidos) y MOD-07 (pagos) son el flujo transaccional central y se agrupan en el sprint de mayor dedicación del proyecto.

# 6. Desglose de trabajo por sprint

La responsabilidad principal rota entre los 3 aprendices para repartir el conocimiento del sistema; los aprendices no asignados como responsables principales participan como apoyo y revisión de código (peer review) de las tareas del sprint.

## Sprint 0 — Preparación (36 h)

| Tarea | Horas | Responsable principal |
| --- | --- | --- |
| Repositorio en GitHub, tablero Kanban (GitHub Projects) y ramas de trabajo | 6 | Aprendiz 1 |
| docker-compose.yml de desarrollo (nginx, backend, mysql) — DDS sección 8 | 10 | Aprendiz 2 |
| Esqueleto del backend (carpetas, Express, Dockerfile) — DDS sección 2.4 | 10 | Aprendiz 3 |
| Esqueleto del frontend (Vite, rutas base) — DDS sección 2.5 | 6 | Aprendiz 1 |
| schema.prisma inicial y primera migración — DDS sección 4 | 4 | Aprendiz 2 |

## Sprint 1 (72 h) — MOD-01 y MOD-10

| Tarea | RF (ERS) | Horas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro, login/logout, JWT, hash de contraseñas | RF-001, RF-002 | 16 | Aprendiz 1 |
| Recuperación de contraseña | RF-003 | 8 | Aprendiz 1 |
| Direcciones del cliente | RF-005 | 8 | Aprendiz 2 |
| Control de acceso por roles (middleware roleGuard) | RF-006 | 8 | Aprendiz 2 |
| Gestión de vendedores por el administrador | RF-007 | 8 | Aprendiz 3 |
| Gestión de usuarios y de roles/permisos (MOD-10) | RF-045, RF-046 | 16 | Aprendiz 3 |
| Integración y pruebas del módulo | — | 8 | Todo el equipo |

## Sprint 2 (72 h) — MOD-02 y (inicio) MOD-03

| Tarea | RF (ERS) | Horas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo público: consulta, categorías, búsqueda, filtros | RF-008 a RF-011 | 16 | Aprendiz 2 |
| Detalle de producto | RF-012 | 8 | Aprendiz 2 |
| Gestión de productos e imágenes (admin/vendedor) | RF-013, RF-014 | 16 | Aprendiz 3 |
| Gestión de variantes y tallas (SKU) | RF-016 | 10 | Aprendiz 1 |
| Inicio de gestión de inventario (registro y ajuste de stock) | RF-017 | 16 | Aprendiz 1 |
| Integración y pruebas del módulo | — | 6 | Todo el equipo |

## Sprint 3 (72 h) — cierre de MOD-03, MOD-04 y MOD-05

| Tarea | RF (ERS) | Horas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Validación de stock y descuento/reserva atómica | RF-018, RF-019 | 16 | Aprendiz 1 |
| Carrito: agregar, modificar, resumen de compra | RF-021, RF-022, RF-024 | 24 | Aprendiz 2 |
| Cálculo de costo de envío y configuración de cobertura/tarifas | RF-025, RF-026 | 16 | Aprendiz 3 |
| Registro de información de envío y seguimiento del pedido | RF-027, RF-028 | 8 | Aprendiz 3 |
| Actualización del estado del envío | RF-029 | 4 | Aprendiz 3 |
| Integración y pruebas del módulo | — | 4 | Todo el equipo |

## Sprint 4 (72 h) — MOD-06 y MOD-07

| Tarea | RF (ERS) | Horas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Creación de pedidos a partir del carrito validado | RF-030 | 12 | Aprendiz 1 |
| Consulta y gestión de pedidos (cliente / admin-vendedor) | RF-031, RF-032 | 18 | Aprendiz 1 |
| Integración de pago con Mercado Pago (preferencia y checkout) | RF-034 | 16 | Aprendiz 2 |
| Webhook de Mercado Pago y confirmación de pago (idempotencia) | RF-035, RF-036 | 16 | Aprendiz 2 |
| Pago contra entrega y consulta de estado de pago | RF-037, RF-038 | 8 | Aprendiz 3 |
| Integración y pruebas del flujo completo de compra | — | 2 | Todo el equipo |

Sprint de mayor riesgo - Este es el sprint más ajustado del cronograma (75 h de trabajo identificado sobre 72 h de capacidad). Se prioriza el flujo de Mercado Pago sobre el pago contra entrega si el tiempo se agota; el pago contra entrega puede completarse en los primeros días del Sprint 5 sin afectar el resto del plan.

## Sprint 5 (72 h) — MOD-09, integración y despliegue de prueba

| Tarea | RF (ERS) | Horas | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro y consulta de ventas | RF-041, RF-042 | 16 | Aprendiz 2 |
| Integración end-to-end del flujo de compra (carrito → pedido → pago → venta) | — | 32 | Todo el equipo |
| Despliegue de prueba con Docker Compose en el VPS (entorno de staging) | — | 16 | Aprendiz 3 |
| Ajustes y corrección de errores detectados en la integración | — | 8 | Aprendiz 1 |

## Cierre (72 h) — producción y entrega

| Tarea | Horas | Responsable principal |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de aceptación sobre los criterios de la ERS v1.2 | 20 | Todo el equipo |
| Corrección de errores encontrados en pruebas de aceptación | 24 | Todo el equipo |
| Despliegue final a producción (Docker Compose en el VPS) — DDS sección 8 | 16 | Aprendiz 3 |
| Documentación de cierre y preparación de la demo final | 12 | Aprendiz 1 y Aprendiz 2 |

# 7. Comunicación

| Medio | Uso |
| --- | --- |
| Canal de mensajería instantánea (a definir por el equipo) | Comunicación entre sesiones y desbloqueo rápido de dudas. |
| GitHub Projects (tablero Kanban) | Seguimiento de tareas del sprint, organizado por módulo de diseño (MOD-01 a MOD-10). |
| GitHub (Pull Requests) | Revisión de código cruzada antes de integrar cualquier cambio a la rama principal. |
| Sesión presencial/virtual de cada martes, viernes y sábado | Revisión de avance, trabajo colaborativo y ceremonias Scrum. |

# 8. Matriz de riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| La integración con Mercado Pago toma más tiempo del estimado | Media | Alto | Se probó desde el Sprint 2 en entorno sandbox; el Sprint 4 se dedica casi por completo a pagos y pedidos, con margen documentado en la sección 6. |
| Solo 3 sesiones por semana limitan la capacidad de reaccionar ante bloqueos | Media | Medio | Los bloqueos se documentan en el tablero Kanban el mismo día para retomarlos en la siguiente sesión; se evita dejar tareas dependientes de una sola persona sin documentar. |
| Ausencia de un aprendiz reduce la capacidad semanal en ~33% | Media | Alto | El backlog se mantiene priorizado por módulo; el trabajo se reasigna entre los dos aprendices presentes en la siguiente sesión. |
| El despliegue en el VPS único con Docker Compose falla en el primer intento de producción | Baja | Alto | El Sprint 5 incluye un despliegue de prueba (staging) antes del despliegue final de la fase de Cierre, siguiendo la sección 8 del DDS. |
| Subestimación del esfuerzo por tratarse de un equipo de aprendices | Alta | Medio | La fase de Cierre se planificó con 2 semanas de margen (72 horas-persona) para pruebas y corrección de errores, en lugar de asumir que el desarrollo queda perfecto al final del Sprint 5. |
| El alcance crece durante el desarrollo (scope creep) hacia funciones de la Versión 2.0 | Media | Alto | Cualquier requisito fuera de la sección 2.8 (MVP) de la ERS v1.2 se registra como backlog de la Versión 2.0 y no se implementa dentro de este plan. |

# 9. Plan de despliegue

El despliegue sigue la topología de Docker Compose sobre un único VPS descrita en el DDS Trendy v1.2, sección 8 (servicios nginx, backend y mysql, volumen persistente para la base de datos).

- Sprint 0: se define el docker-compose.yml de desarrollo, usado localmente por los 3 aprendices durante todo el proyecto.

- Sprint 5: primer despliegue de prueba (staging) en el VPS, para validar el flujo completo de compra en un entorno equivalente a producción antes del cierre.

- Fase de Cierre: despliegue final a producción, respaldo inicial de la base de datos y verificación de HTTPS (Let's Encrypt) según DDS sección 8.5.

# 10. Supuestos y aspectos pendientes de confirmar

Este plan asumió los siguientes puntos, no confirmados explícitamente por el equipo. Se recomienda validarlos en el Sprint Planning del Sprint 0:

- Fecha de inicio: martes 8 de septiembre de 2026. El cronograma completo se recorre en bloque si la fecha real de inicio cambia.

- Los 3 aprendices asisten a las tres sesiones semanales (martes, viernes, sábado) durante todo el proyecto, salvo ausencias puntuales.

- Existe disponibilidad de una cuenta de pruebas (sandbox) de Mercado Pago desde el Sprint 2, para no bloquear el Sprint 4.

- El canal de comunicación entre sesiones (mensajería instantánea) y el hospedaje del repositorio (GitHub) quedan a elección del equipo; se mencionan como referencia en la sección 7.

- La distribución de "responsable principal" en la sección 6 es una propuesta de reparto equilibrado del trabajo; el equipo puede reasignarla libremente en cada Sprint Planning.

# 11. Control de versiones y aprobación

| Versión | Fecha | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Elaboración inicial del Plan de Trabajo | Borrador para validación |

| Rol | Nombre | Firma / visto bueno |
| --- | --- | --- |
| Aprendiz 1 | Pendiente |  |
| Aprendiz 2 | Pendiente |  |
| Aprendiz 3 | Pendiente |  |